上海建桥学院建校10周年庆典筹备工作一览表

| 项目 | 分项目 | 项目要求 | 项目 负责人 | 项目支持单位及参与成员 | 时间节点 | 经费 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 庆典大会 | 邀请嘉宾 | 1、尽可能邀请到：①教育部、上海市、中国民办教育协会领导；②市教卫党委、市教委领导；③本市高校领导、市民办高校党工委领导；④市内外民办高校负责人；⑤国外（境外）与学校有密切合作关系的私立学校负责人；⑥与学校有校企合作关系的企业负责人；⑦关心支持学校发展的社会知名人士（如体育界、文艺界等）；⑧浦东新区、康桥镇领导；⑨媒体记者；⑩校友代表、学校老同志代表等。2、落实好祝贺单位，恳请领导题词。 | 董圣足 王加宁 | 董事会秘书处 校长办公室 高教研究所 金旦生 忻福良 | ①5月中旬落实题词领导名单及联络人员分工； ②5月中旬落实邀请参会领导名单及联系人分工； ③6月底前汇总领导题词； ④7月中旬预发参会领导及嘉宾邀请函； ⑤8月底敲定参会领导及嘉宾名单。 | 5万元 |
|  | 庆典 会务工作 | 会议议程包括：董事长致欢迎词、宣读祝贺单位、展示领导题词、上级领导致词、兄弟院校致词、校友代表发言、老同志发言、校长答谢等。会前需落实好各类讲话稿及新闻统发稿的起草和审阅。会议控制在一个半小时。 | 王加宁 | 集团办公室 校长办公室 何 羽 喻礼忠 李国强 徐皓刚 | 7月上旬确定庆典大会议程。 | 5万元 |
|  | 庆典 礼品准备 | 挑选、采购礼品。 | 周万亿 | 艺术系 集团供应部 校长办公室 刘昭如 | 5月底完成校友纪念品设计；6月底前购置嘉宾礼品；7月中旬完成校友纪念品制作；9月1日前礼品到货。 | 10万元 |
|  | 庆典酒会 | 答谢参会嘉宾，董事长致祝酒词，初步安排在康桥大酒店或五德会设10至20桌，会前需落实好祝酒词讲稿。 | 董圣足 | 董事会秘书处 校长办公室 喻礼忠 | 拟定于9月18日11时。 | 4万元 |
| （二） 主题雕塑 | —— | 一号门广场雕塑（包括1个主雕塑和6个分雕塑）方案的确定、制作单位的招标，以及雕塑剪彩仪式各项细节的落实。 | 何 羽 | 集团办公室 校长办公室 | 7月底完成1号门旗杆竖立；7月底前雕塑到位； 9月18日9时雕塑剪彩仪式。 | 30万元 |
| （三） 一馆、 一片、一册 | 征集 文物资料 | 建校各个时期的重要文件、文稿、字画、题词； 建校各个时期的录音、录像、图片； 建校各个时期学校集体或个人所获各类各级奖品、奖状（杯）、纪念品； 建校各个时期教工自己制作的各类有纪念意义的教具、教材、仪器、模型； 建校各个时期教工个人在各类各级出版社出版或刊物发表的专著、论文； 建校各个时期学校领导、校董、教授的聘任书。 | 金旦生 | 校长办公室 教务处 朱海麟 张丽洁 | 5月15日第一次汇总资料征集情况；6月15日第二次汇总资料征集情况；6月20日完成文物资料征集工作。 | 1万元 |
|  | 校史陈列馆 | 招标确定设计、制作单位，完成校史文案，参与布展制作。 | 李国强 | 集团办公室 校长办公室 艺术设计系 周万亿 王加宁 | 5月底初步完成布展；6月底修改，完成布展。 | 50万元 |
|  | 建校10周年 电视片 | 一是拍摄宣传电视片，二是拍摄异型幕放映的宣传片，三是触摸屏使用的资料片，四是校庆活动纪录片。 | 张骏德 | 党委宣传部 文传系 谢莉莉 陆佩耀 | 4月底前完成脚本和分镜头本；6月25日前完成拍摄初稿；7月15日前修改定稿。 | 5万元 |
|  | 建校10周年 纪念册 及文集 | 以图文并茂的形式，全面介绍学校概况、办学成就、发展目标等，同时附以10年大事记等。 | 李国强 | 校长办公室 王加宁 | 6月底完成初稿；7月中旬修改定稿。 | 20万元 |
| （四） 校友联谊 | 组建校友会 | 寻踪历届毕业生足迹，编制校友通讯录，建立校庆网站，邀请校友参加建校10周年庆典活动 | 朱瑞庭 | 学生处 毕办及各系 吴国政 柯文英 朱海麟 | 5月底前召开校友会筹备会；6月底前召开校友会成立大会。 | 4万元 |
|  | 编撰优秀 毕业生事迹丛书 | 在寻踪历届毕业生足迹的同时，注重搜集其中佼佼者成长过程、心路历程和突出表现等方面的素材（含照片），进行整理加工，编撰成书 | 张 宁 | 学生处 党委宣传部 毕办及各系 谢莉莉 柯文英 | 7月底前完成初稿9月举行丛书首发仪式。 | 5万元 |
| （五） 学术报告会 | —— | 举办民办（私立）高等教育国际学术报告会，组织全校性的学科专题报告会，确定演讲主题，做好集中报告的组织工作，并邀请市内外兄弟院校参加，邀请媒体记者采访。 | 陈祝林 | 高教所 科研处 外 办 忻福良 董圣足 沈百尧 | 9月分别召开民办高校董事长、校长论坛；9月分别举办工、管、文三场学科专题学术报告会。 | 10万元 |
| （六） 文艺文化 活动 | 学校形象 标识建设 | 通过内外调研，确定校训。 | 朱瑞庭 | 建桥文化 工作小组 集团办公室 校长办公室 | 校训已定稿。 | 1万元 |
|  | 庆祝建校 10周年校庆文艺汇演 | 组建教工合唱团、学生合唱团，参加校庆演出；学生处、团委组织学生艺术团献演；邀请文艺界知名人士友情参演。 | 赵启荣 | 工会、团委、学生处、商贸系、文传系、外语系等；陈伟、何羽、孙静媛、冯建秋等 | 5月定框架、定节目；6月排练；7月15日前节目审定；8月连排；9月15日彩排。 | 11万元 |
|  | “建校 10周年” 征文活动 | 开展征文活动，渲染校庆氛围，《建桥报》辟专栏刊登其中佳作，并酌情结集出版。 | 陈苏婷 | 建桥报 各系（部门） 李国强 | 2009年3月—2010年9月。 | 1万元 |
| 2010年4月制 |  |  |  | 总预算：162万元 |